Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Специальная (коррекционная) школа – интернат № 6 г. Зима»

10.04.2019 г.          ПРИКАЗ                         №  30 «а»

Об утверждении Плана (дорожной карты)

по обновлению материально-технической

базы  в ГОКУ СКШИ № 6 г. Зима

Во исполнение Плана мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», в целях реализации мероприятий, предусмотренных методическими рекомендациями по материально-техническому оснащению и обновлению содержания образования в ГОКУ СКШИ № 6 г. Зима, осуществляющего  образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, утвержденными распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации 
от 29 марта 2019 года № Р-41, руководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29.12.2009 года № 391/170-пп, распоряжением Губернатора Иркутской области от 5 апреля 2019 года № 237-рк 
«О Парфенове М.А.»:

- Утвердить План (дорожную карту) по обновлению  материально-технической базы  ГОКУ СКШИ № 6 г. Зима, осуществляющего  образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам – участника  реализации  федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 2019 году (далее-Мероприятие) (Приложение № 1).

  - Заместителю директора по воспитательной работе Сухаревой Н.К., заместителю директора по АХР Шкаленковой М.И.:

  - разработать и утвердить План (дорожную карту) первоочередных действий школы – интерната  по реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2019 годув срок до 26 апреля 2019 года (далее-План);

  - обеспечить выполнение мероприятий Плана образовательной организации в полном объеме в срок до 31 декабря 2019 года.

2. Контроль исполнения приказа  оставляю за собой.

| И.о. директора | С.Ю.Закружная |
| --- | --- |

# УТВЕРЖДЕН

## приказом по ГОКУ СКШИ № 6 г. Зима

от  10.04.2019  года

№ 30 «а»

План (дорожная карта)

по обновлению  материально-технической базы ГОКУ СКШИ № 6 г. Зима, осуществляющей образовательную деятельность  по адаптированным основным общеобразовательным программам - участника реализации  федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2019 году

| № | Наименование мероприятия | Ожидаемые результаты | Ответственный исполнитель | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участие во «Всероссийской конференции руководителей отдельных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам «Обновление содержания и совершенствование методов обучения» (в рамках ММСО) | Посещение ММСО | Руководитель учреждения С.Ю.Закружная | апрель 2019 года |
| 2 | Разработка плана (дорожной карты) первоочередных действий по реализации в 2019 году мероприятия по материально -техническому оснащению и обновлению содержания образования в ГОКУ СКШИ № 6 г. Зима, осуществляющей образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, направленную на поддержку образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | Проект плана (дорожной карты) первоочередных действий по реализации Мероприятия в ГОКУ СКШИ № 6 г. Зима. | Руководитель учреждения – участник Мероприятия в 2019 году | Апрель 2019 года |
| 3 | Проведение анализа материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды ГОКУ СКШИ № 6 г. Зима -участника Мероприятия в 2019 году | Внесение информации в информационную систему «Мониторинг доступности образования» | Руководитель учреждения | до 18 апреля 2019 года |
| 4 | Определение профессий, востребованных на рынке труда Иркутской области обучающимися с ОВЗ и инвалидностью | Запрос в министерство труда и занятости Иркутской области | Руководитель учреждения | до 13.03.2019 года |
| 5 | Определение нового профиля по реализации предметной области «Технология» | Введение нового направления «Агропромышленный профиль» (Растениеводство) по реализации предметной области «Технология» в ГОКУ СКШИ № 6 г. Зима - участника Мероприятия в 2019 году | Руководитель учреждения –участника Мероприятия в 2019 году | до 19 апреля 2019 года |
| 6 | Формирование необходимого и достаточного перечня оборудования и средств обучения для закупки для оснащения школы - интерната, осуществляющей образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам – участника реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (инфраструктурный лист) | Сформированный перечень оборудования и средств обучения для оснащения школы - интерната– участника реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (инфраструктурный лист) | Руководитель учреждения -участник Мероприятия в 2019 году | до 22 апреля 2019 года |
| 7 | Направление на согласование инфраструктурного листа ГОКУ СКШИ № 6 г. Зима, участвующей в Мероприятии в Министерство образования Иркутской области. | Письмо ГОКУ СКШИ № 6 г. Зима в Министерство образования Иркутской области. | Руководитель учреждения | до 25 апреля 2019 года |
| 8 | Внесение изменений в программу развития ГОКУ СКШИ № 6 г. Зима, участвующей в реализации мероприятия в 2019 году, с учетом изменения её инфраструктуры, приобретения современного оборудования, введения нового профиля по предметной области «Технология». | Утверждение изменений и направление программы развития ГОКУ СКШИ № 6 г. Зима, участвующей в реализации мероприятия в 2019 году развития в Министерство образования Иркутской области | Руководитель учреждения-участника Мероприятия в 2019 году, | до 10 июня 2019 года |
| 9 | Участие в тестировании компетенций преподавателей предметной области «Технология», заместителей руководителей, педагогов-психологов, учителей-дефектологов, учителей-логопедов | Участие в тестировании | Специалисты ГОКУ СКШИ № 6 г. Зима, участника Мероприятия в 2019 году | с 1 по 14 июня 2019 года |
| 10 | Разработка дизайн – проектов кабинетов, в которых планируется обновление оборудования (с учетом расстановки мебели, зонирования помещения, цвета, формы, назначения пространства) ГОКУ СКШИ № 6 г. Зима-участника Мероприятия в 2019 году | Согласованные дизайн - проекты | Руководитель учреждения - участника Мероприятия в 2019 году, | июнь 2019 года |
| 11 | Проведение работ по текущему ремонту кабинетов, в которых планируется обновление оборудования в соответствии с разработанными и согласованными дизайн-проектами | Текущий ремонт кабинетов ГОКУ СКШИ № 6 г. Зима –участника Мероприятия в 2019 году | Руководитель учреждения –участника Мероприятия в 2019 году, С.Ю.Закружная | июнь-август 2019 года |
| 12 | Создание на школьном сайте -участника мероприятия в телекоммуникационной сети «Интернет» вкладки об участии в 2019 году в федеральном проекте «Современная школа» национального проекта «Образование» | Создание вкладки на сайте ГОКУ СКШИ № 6 г. Зима –участника Мероприятия в 2019 году | Руководитель учреждения | июнь 2019 года |
| 13 | Информационное сопровождение реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», в 2019 году | Информированность сотрудников образовательного процесса | Руководитель учреждения-участника Мероприятия в 2019 году, С.Ю.Закружная | апрель-декабрь 2019 года |
| 14 | Разработка адаптированной программы дополнительного образования по вводимым направлениям в ГОКУ СКШИ № 6 г. Зима - участника Мероприятия в 2019 году | Разработка адаптированных программ дополнительного образования | Руководитель учреждения-участника Мероприятия в 2019 году, С.Ю.Закружная | апрель-июнь 2019 года |
| 15 | Участие специалистов школы – интерната -участников Мероприятия в 2019 году в вебинарах, обучающих семинарах и конференциях, организованных в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» | Обучение специалистов школы - интерната-участников Мероприятия в 2019 году | Руководитель учреждения-участника Мероприятия в 2019 году, С.Ю.Закружная | апрель-декабрь 2019 года |
| 16 | Получение оборудования в ГОКУ СКШИ № 6 г. Зима -участника Мероприятия в 2019 году | Получение оборудования | Руководитель учреждения- С.Ю.Закружная | октябрь-ноябрь 2019 год |
| 17 | Сборка и наладка оборудования в школе – интернате -участника Мероприятия в 2019 году | Сборка и наладка оборудования | Руководитель учреждения-участника Мероприятия в 2019 году, С.Ю.Закружная | ноябрь 2019 год |
| 18 | Разработка учебного плана, введение нового профиля «Растениеводство» в профессионально – трудовое обучение, определение количества часов | Введение нового профиля «Растениеводство» | Руководитель учреждения-участника Мероприятия в 2019 году, С.Ю.Закружная | август - 2019 года |
| 19 | Организация работы в ГОКУ СКШИ № 6 г. Зима –участника Мероприятия в 2019 году по новому направлению предметной области «Технология», дополнительному образованию обучающихся с ОВЗ | Организация работы по новому направлению предметной области «Технология», дополнительному образованию обучающихся с ОВЗ | Руководитель учреждения-участника Мероприятия в 2019 году, С.Ю.Закружная | сентябрь-ноябрь 2019 года |
| 20 | Осуществление деятельности школы – интерната в условиях измененной инфраструктуры | Информационное освещение в СМИ | Руководитель учреждения-участника Мероприятия в 2019 году, С.Ю.Закружная | ноябрь 2019 года |
| 21 | Функционирование ГОКУ СКШИ № 6 г. Зима в качестве учебно-методического центра | Сопровождение образовательных организаций по вопросам обучения и воспитания детей с ОВЗ и инвалидностью | Руководитель учреждения-участника Мероприятия в 2019 году, С.Ю.Закружная | с 1 сентября 2020 года |
| 22 | Трансляция реализации мероприятия в 2019 году –участника Мероприятия в 2019 году | Трансляция реализации мероприятия в 2019-2020 году | Руководитель учреждения-участника Мероприятия в 2019 году, С.Ю.Закружная | 2019 – 2020 годы |

И.о.директора                                                 С.Ю.Закружная